## รายละเอียดแผนปฏิบัติการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2554 ไปพลางก่อน และเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2555
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ | หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงาน | ชื่อโครงการ | รหัสโครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต | ดัชนีวัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย | หน่วยนับ | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย | ความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินต่างๆ | แหล่งเงิน | งบประมาณรวม | รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. -ธ.ค.54) | รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (เดือน ต.ค.54-มี.ค. 55) | รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (เดือน ต.ค.54.-มิ.ย. 55) | รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (เดือน ต.ค.54-ก.ย. 55) | ผลการดำเนินงานตามดัชนีวัดความสำเร็จ | ปัญหาอุปสรรค
1 | (2) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ก. เงินงบประมาณแผ่นดิน | [13 empty] | บาท
ข. เงินรายได้ | [13 empty] | บาท
1 | สำนักงาน | โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี | 020500000003 | [8 empty] | รวม
| เลขานุการ/ | (1) เงินงบประมาณแผ่นดิน | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 10076000
| งานวิชาการ | (1.1) หมวดเงินเดือน | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 7966200
| (งบกลาง) | (1.2) หมวดค่าจ้างประจำ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 340500
|  | (1.3) หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 315000
|  | (1.4) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 1454300
|  | (1.4.1) ค่าตอบแทน | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน
|  | - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 63700
|  | (1.4.2) ค่าใช้สอย | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน
|  | - ค่าจ้างเหมาบริการ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 25100
|  | - ค่าเช่าทรัพย์สิน | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 70000
|  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 0
|  | - ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 0
|  | - ค่าประกันสังคมพนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 0
|  | - ค่าใช้สอยอื่น | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 0
|  | - งบสนับสนุนกิจกรรมย่อย | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 515000
| งานวิชาการ | (1) โครงการย่อย : การเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 25000
| งานวิชาการ | (2) โครงการย่อย : การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 50000
| งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ | (3) โครงการย่อย : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 40000
| งานปฏิบัติการ | (4) โครงการย่อย : การซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 350000
| งานปฏิบัติการ | (5) โครงการย่อย : การศึกษาพันธุ์ไม้นอกสถานที่รายวิชาปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ และเภสัชเวท | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 25000
| งานปฏิบัติการ | (6) โครงการย่อย : การอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกษาสารนิพนธ์ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 25000
|  | (1.4.3) ค่าวัสดุ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน
|  | - วัสดุการศึกษา | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 780500
|  | (1.5) ค่าสาธารณูปโภค | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 0
|  | (2) เงินรายได้ | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 1973300
|  | (2.1) หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 113900
|  | (2.2) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 1002000
|  | (2.2.1) ค่าตอบแทน | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 567600
|  | (2.2.2) ค่าใช้สอย | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | - ค่าจ้างเหมาบริการ | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 130000
|  | - ค่าเช่าทรัพย์สิน | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 0
|  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 20000
|  | - ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 210000
|  | - ค่าประกันสังคมพนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 33600
|  | - ค่าใช้สอยอื่น | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10800
|  | (2.2.3) ค่าวัสดุ | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | - วัสดุการศึกษา | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 30000
|  | (2.4) ค่าสาธารณูปโภค | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 12000
|  | (2.5) เงินอุดหนุน | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | - ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 845400
2 | งานวิชาการ | โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน | 010100520006 | [9 empty] | 50000 | 0
|  | การเรียนการสอน | 010100520006
|  | - ค่าตอบแทนวิทยากร | 010100520006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 7200
|  | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 010100520006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 4500 | 0
|  | - ค่าอาหาร | 010100520006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 13500
|  | - ค่าพาหนะ | 010100520006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 16000 | 0
|  | - ค่าที่พัก | 010100520006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 4800 | 0
|  | - ค่าจ้างเหมาทำเอกสาร/จัดทำสื่อ | 010100520006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 4000 | 0
|  | โสตทัศนูปกรณ์/สถานที่ | 010100520006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน
3 | งานบริหาร | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร | 01000011006 | [9 empty] | 100000 | 0
|  | 3.1 ค่าใช้สอย | 01000011006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 100000 | 0
|  | - ค่าเบี้ยเลี้ยง | 01000011006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 12000 | 0
|  | - ค่าที่พัก พาหนะ | 01000011006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 25000 | 0
|  | - ค่าพาหนะ | 01000011006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 13000 | 0
|  | - ค่าลงทะเบียน | 01000011006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 50000 | 0
4 | งานฝึกปฏิบัติ | โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 1180000 | 0
| งานวิชาชีพ | 4.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 870000 | 0
|  | 4.1.1 ค่าตอบแทน | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน
|  | - ค่าตอบแทนการฝึกปฏิบัติงานทั่วไป | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 280000 | 0
|  | - ค่าตอบแทนการฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทาง | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 490000 | 0
|  | 4.1.2 ค่าใช้สอย | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน
|  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนิเทศงานการฝึกปฏิบัติงานทั่วไป | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 20000 | 0
|  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนิเทศงานการฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทาง | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 45000 | 0
|  | - ค่าใช้สอยอื่น | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 35000 | 0
|  | 4.1.3 เงินอุดหนุนโครงการย่อย : โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 310000 | 0
5 | งานกิจการ | โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้ | 160500
| นักศึกษา | 5.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | 5.1.1 ค่าใช้สอย | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้ | 20500
|  | 5.1.2 เงินอุดหนุนโครงการย่อย : | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้
| งานกิจการนักศึกษา | (1) โครงการย่อย : ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10000
| งานกิจการนักศึกษา | (2) โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้ | 20000
| งานกิจการนักศึกษา | (3) โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้ | 20000
| งานกิจการนักศึกษา | (4) โครงการไหว้ครู | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้ | 20000
| งานกิจการนักศึกษา | (5) โครงการพัฒนาแกนนำนักศึกษา | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้ | 40000
| งานกิจการนักศึกษา | (6) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้ | 30000
6 | งานวิชาการ/ | โครงการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา | 020200000002 | [8 empty] | เงินรายได้ | 200000
| บัณฑิตศึกษา | 6.1 หมวดเงินเดือน (พนักงานมหาวิทยาลัย) | 020200000002 | [8 empty] | เงินรายได้ | 0
|  | 6.2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 020200000002 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | 6.2.1 ค่าใช้สอย (ค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย) | 020200000002 | [8 empty] | เงินรายได้ | 6400
|  | 6.2.2 ค่าวัสดุ | 020200000002 | [8 empty] | เงินรายได้ | 7600
|  | 6.3 เงินอุดหนุน | 020200000002 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | 6.3.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 020200000002 | [8 empty] | เงินรายได้ | 186000
7 | งานวิชาการ/บัณฑิตศึกษา | โครงการผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 1400000
|  | 7.1 หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 113300
|  | 7.2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | 7.2.1 ค่าตอบแทน | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | - ค่าทำการอาหารนอกเวลา | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10000
|  | - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 50000
|  | 7.2.2 ค่าใช้สอย | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 120000
|  | - ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 150000
|  | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 100000
|  | - ค่าอาหารกลางวัน | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 120000
|  | - เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 4744
|  | - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 80000
|  | 7.2.3 ค่าวัสดุ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | - วัสดุวิทยาศาสตร์ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 100000
|  | - วัสดุตำรา | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 50000
|  | - วัสดุสำนักงาน | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 30000
|  | - วัสดุงานบ้านงานครัว | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 20000
|  | - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 20000
|  | - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
|  | - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 50000
|  | - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10000
|  | - วัสดุอื่นๆ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 20000
|  | 7.2.4 หมวดครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 200000
|  | 7.2.5 หมวดค่าสาธารณูปโภค | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10000
|  | 7.2.6 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 100000
|  | (โครงการเตรียมความพร้อมเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ) | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | 7.2.7 รายจ่ายอื่น | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 36956
8 | งานบริหาร | โครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 4691000
| งานบริหาร | 8.1 โครงการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 2080300
|  | 8.1.1 หมวดเงินเดือน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 0
|  | 8.1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 443280
|  | 8.1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 30000
|  | - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 20000
|  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 30000
|  | - เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานมหาวิทยาลัย | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 60020
|  | - ค่าใช้สอยอื่น | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 7900
|  | - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 80000
|  | - ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 30000
|  | 8.1.4 หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 60000
|  | 8.1.5 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | - เงินอุดหนุน - ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 1309100
|  | - เงินอุดหนุน - โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10000
|  | 8.2 โครงการกองทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 2462700
| งานบริหาร | (1) โครงการย่อย : การพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 100000
| งานบริหาร | (2) โครงการย่อย : การปฐมนิเทศและเสริมความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานแก่อาจารย์และบุคลากรใหม่ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
| งานบริหาร | (3) โครงการย่อย : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
| งานบริหาร | (4) โครงการย่อย : การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
| งานบริหาร | (5) โครงการย่อย : การพัฒนาระบบประเมินการบริหาร | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
| งานบริหาร | (6) โครงการย่อย : การพัฒนาระบบ 5 ส. | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
| งานบริหาร | (7) โครงการย่อย : การเพิ่มค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลงานและเกณฑ์ภาระงาน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 1400000
| งานบริหาร | (8) โครงการย่อย : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 50000
| งานบริหาร | (9) โครงการย่อย : การพัฒนาบุคลากรมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 200000
| งานบริหาร | (10) โครงการย่อย : การพัฒนาผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10000
| งานบริหาร | (11) โครงการย่อย : การประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
| งานบริหาร | (12) โครงการย่อย : เวทีการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10000
| งานบริหาร | (13) โครงการย่อย : การรับรองแขกคณะเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10000
| งานบริหาร | (14) โครงการย่อย : การส่งเสริมการสร้างทีมงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10000
| งานบริหาร | (15) โครงการย่อย : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากรสำนักงาน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 24000
| งานนโยบายและแผน | (16) โครงการย่อย : การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
| งานบริหาร | (17) โครงการย่อย : การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรการเงินคณะเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
| งานวิจัย | (18) โครงการย่อย : การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางเภสัชศาสตร์ (เงินอุดหนุนการเดินทาง เงินรางวัลการตีพิมพ์/เผยแพร่) | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 200000
| งานวิจัย | (19) โครงการย่อย : การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 50000
| งานวิจัย | (20) โครงการย่อย : การพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
| งานวิจัย | (21) โครงการย่อย : การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางาน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 150000
| งานกิจการนักศึกษา | (22) โครงการย่อย : การทำบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 15000
| งานกิจการนักศึกษา | (23) โครงการย่อย : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากรงานกิจการนักศึกษาและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 18000
| งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ | (24) โครงการย่อย : การจัดทำสารเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 46500
| งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ | (25) โครงการย่อย : การประชาสัมพันธ์เชิงรุก | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 40000
| งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ | (26) โครงการย่อย : การจัดการความรู้ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 8000
| กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ | (27) โครงการย่อย : การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนสำหรับอาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 13200
| กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม | (28) โครงการย่อย : การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนสำหรับอาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 28800
| กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | (29) โครงการย่อย : การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนสำหรับอาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 19200
| งานปฏิบัติการ | (30) โครงการย่อย : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากรงานปฏิบัติการ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 15000
|  | 8.3 โครงการกองทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 148000
| งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ | (1) โครงการย่อย : การตอบแทนการปฏิบัติงานวิชาชีพประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 100000
| งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ | (2) โครงการย่อย : การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสำหรับงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 48000
|  | 8.4 โครงการกองทุนเพื่อภารกิจจำเป็นและภารกิจเร่งด่วนเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ (เตรียมเสนอปรับแผนเพิ่ม-เพื่อขอใช้เงินเหลือจ่ายประจำปี 2554) | [9 empty] | เงินรายได้ | 3950000
| งานบริหาร | (1) โครงการย่อย : การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารของคณะเภสัชศาสตร์ | [9 empty] | เงินรายได้ | 500000
| งานบริหาร | (2) โครงการย่อย : การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย | [9 empty] | เงินรายได้ | 100000
| งานบริหาร | (3) โครงการย่อย : การสมทบการชำระค่าสาธารณูปโภค | [9 empty] | เงินรายได้ | 1080000
| งานวิจัย | (4) โครงการย่อย : การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางเภสัชศาสตร์ในที่ประชุม 5th Annual Conference ประจำปีการศึกษา 2555 (งานวิจัย) | [9 empty] | เงินรายได้ | 80000
| งานวิชาการ | (5) โครงการย่อย : การพัฒนาห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ | [9 empty] | เงินรายได้ | 200000
| งานวิชาการ | (6) โครงการย่อย : การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอบรมระยะสั้น | [9 empty] | เงินรายได้ | 100000
| งานวิชาการ | (7) โครงการย่อย : การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา | [9 empty] | เงินรายได้ | 10000
| งานวิจัย | (8) โครงการย่อย : การเชิญอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาสอนและบรรยายพิเศษ (120,000บาท) | [9 empty] | เงินรายได้ | ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย (อัตราProfessor J. Edward Moreton)
| งานวิชาการ | (9) โครงการย่อย : การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยภาษาต่างประเทศ (ใช้งบประมาณภายใต้โครงการค่าตอบแทนบุคลากรฯ) | [9 empty] | เงินรายได้ | 0
| กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | (10) โครงการย่อย : การพัฒนาผู้ป่วยจำลองเพื่อใช้ในการเรียนการสอน | [9 empty] | เงินรายได้ | 20000
| งานวิชาการ | (11) โครงการย่อย : การเตรียมรับนักศึกษาโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร | [9 empty] | เงินรายได้ | 20000
| กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | (12) โครงการย่อย : การต่อเติมและปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | [9 empty] | เงินรายได้ | 710000
| งานปฏิบัติการ | (13) โครงการย่อย : การกำจัดของเสียอันตรายที่เกิดจากการทำปฏิบัติการเรียนการสอน และการวิจัย | [9 empty] | เงินรายได้ | 250000
| งานปฏิบัติการ | (14) โครงการย่อย : การสมทบเพื่อการพัฒนาหน่วยผลิต วิเคราะห์ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร | [9 empty] | เงินรายได้ | 300000
| งานปฏิบัติการ | (15) โครงการย่อย : การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการรายการจำเป็นเร่งด่วน | [9 empty] | เงินรายได้ | 100000
| งานบริหาร | (15) โครงการย่อย : การอุดหนุนทุนพัฒนาบุคลากร | [9 empty] | เงินรายได้ | 480000
9 | งานวิจัย | โครงการวิจัย : สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสและต้านอนุมูลอิสระจากช้าพลู (การวิจัยสร้างองค์ความรู้) | 050100020021 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 239800
10 | งานวิจัย | โครงการวิจัย : การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยงจากภาวะ oxidative stress (การวิจัยสร้างองค์ความรู้) | 050100020019 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 239800
11 | งานวิจัย | โครงการวิจัย : การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง (การวิจัยสร้างองค์ความรู้) | 050100020020 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 140700
12 | งานวิจัย | โครงการวิจัย : การผลิตสารต้านทานแบบโนโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเอเชียติโคไซต์เพื่อการควบคุมคุณภาพบัวบก (การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี) | 050100030016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 182500
13 | กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ | โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร:การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย และเสริมสร้างทักษะการสร้างเสริมสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) | 060100050004 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 40000 | 0
14 | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการหมอยาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 (การให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่โรงพยาบาล) | 060100050005 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 67500 | 0
15 | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน | 060100050006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 71000 | 0
16 | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการการประชุมวิชาการเภสัชสนเทศกับความปลอดภัยผู้ป่วย | 060100050007 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 44500 | 0
17 | กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม | โครงการแนวทางการควบคุมมาตรฐานการผลิตและประเมินประสิทธิภาพเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ | 060100040002 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 69500 | 0
18 | กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ | โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 060100030001 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 133600 | 0
19 | งานปฏิบัติการ | โครงการจัดทำมาตรฐานตำรับยาสมุนไพร UBU Specification Series 2 : ตำรับยาเหลืองปิดสมุทร | 070100020026 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 43750 | 0
20 | งานปฏิบัติการ | โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (2) | 070100020067 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 43500 | 0
21 | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการฐานข้อมูลภาษาอีสานที่ใช้สื่อสารด้านสุขภาพ | 070100020028 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 10000 | 0
22 | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการพ่อแม่อาสาสร้างสรรค์สร้างสุข | 070100020033 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 56550 | 0
23 |  | โครงการกองทุนเพื่อการภารกิจจำเป็นและภารกิจเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ (รอขออนุมัติงบเพิ่มเติมจากเงินเหลือจ่ายประจำปี 2554) | [10 empty] | 3950000
|  | (1) โครงการย่อย : การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารของคณะเภสัชศาสตร์ | [10 empty] | 500000
|  | (2) โครงการย่อย : การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย | [10 empty] | 100000
|  | (3) โครงการย่อย : การสมทบการชำระค่าสาธารณูปโภค | [10 empty] | 1080000
|  | (4) โครงการย่อย : การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางเภสัชศาสตร์ในที่ประชุม 5th Annual Conference ประจำปีการศึกษา 2555 (งานวิจัย) | [10 empty] | 80000
|  | (5) โครงการย่อย : การพัฒนาห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ | [10 empty] | 200000
|  | (6) โครงการย่อย : การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอบรมระยะสั้น | [10 empty] | 100000
|  | (7) โครงการย่อย : การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา | [10 empty] | 10000
|  | (8) โครงการย่อย : การเชิญอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาสอนและบรรยายพิเศษ (120,000บาท) | [10 empty] | ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย (อัตราProfessor J. Edward Moreton)
|  | (9) โครงการย่อย : การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยภาษาต่างประเทศ (ใช้งบประมาณภายใต้โครงการค่าตอบแทนบุคลากรฯ) | [10 empty] | 0
|  | (10) โครงการย่อย : การพัฒนาผู้ป่วยจำลองเพื่อใช้ในการเรียนการสอน | [10 empty] | 20000
|  | (11) โครงการย่อย : การเตรียมรับนักศึกษาโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร | [10 empty] | 20000
|  | (12) โครงการย่อย : การต่อเติมและปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | [10 empty] | 710000
|  | (13) โครงการย่อย : การกำจัดของเสียอันตรายที่เกิดจากการทำปฏิบัติการเรียนการสอน และการวิจัย | [10 empty] | 250000
|  | (14) โครงการย่อย : การสมทบเพื่อการพัฒนาหน่วยผลิต วิเคราะห์ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร | [10 empty] | 300000
|  | (15) โครงการย่อย : การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการรายการจำเป็นเร่งด่วน | [10 empty] | 100000
|  | (15) โครงการย่อย : การอุดหนุนทุนพัฒนาบุคลากร | [10 empty] | 480000
งบแผ่นดิน

## การติดตามผลการดำเนินงานแผน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2554 ไปพลางก่อน และเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2555
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ | หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงาน | ชื่อโครงการ | รหัสโครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต | ดัชนีวัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย | หน่วยนับ | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย | ความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินต่างๆ | แหล่งเงิน | งบประมาณรวม | รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. -ธ.ค.54) | รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (เดือน ต.ค.54-มี.ค. 55) | รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (เดือน ต.ค.54.-มิ.ย. 55) | รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (เดือน ต.ค.54-ก.ย. 55) | ผลการดำเนินงานตามดัชนีวัดความสำเร็จ | ปัญหาอุปสรรค
1 | (2) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ก. เงินงบประมาณแผ่นดิน | [13 empty] | บาท
ข. เงินรายได้ | [13 empty] | บาท
1 | สำนักงาน | โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี | 020500000003 | [8 empty] | รวม
| เลขานุการ/ | (1) เงินงบประมาณแผ่นดิน | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 10076000
| งานวิชาการ | (1.1) หมวดเงินเดือน | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 7966200
| (งบกลาง) | (1.2) หมวดค่าจ้างประจำ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 340500
|  | (1.3) หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 315000
|  | (1.4) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 1454300
|  | (1.4.1) ค่าตอบแทน | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน
|  | - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 63700
|  | (1.4.2) ค่าใช้สอย | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน
|  | - ค่าจ้างเหมาบริการ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 25100
|  | - ค่าเช่าทรัพย์สิน | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 70000
|  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 0
|  | - ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 0
|  | - ค่าประกันสังคมพนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 0
|  | - ค่าใช้สอยอื่น | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 0
|  | - งบสนับสนุนกิจกรรมย่อย | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 515000
| งานวิชาการ | (1) โครงการย่อย : การเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 25000
| งานวิชาการ | (2) โครงการย่อย : การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 50000
| งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ | (3) โครงการย่อย : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 40000
| งานปฏิบัติการ | (4) โครงการย่อย : การซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 350000
| งานปฏิบัติการ | (5) โครงการย่อย : การศึกษาพันธุ์ไม้นอกสถานที่รายวิชาปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ และเภสัชเวท | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 25000
| งานปฏิบัติการ | (6) โครงการย่อย : การอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกษาสารนิพนธ์ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 25000
|  | (1.4.3) ค่าวัสดุ | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน
|  | - วัสดุการศึกษา | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 780500
|  | (1.5) ค่าสาธารณูปโภค | 020500000003 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 0
|  | (2) เงินรายได้ | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 1973300
|  | (2.1) หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 113900
|  | (2.2) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 1002000
|  | (2.2.1) ค่าตอบแทน | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 567600
|  | (2.2.2) ค่าใช้สอย | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | - ค่าจ้างเหมาบริการ | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 130000
|  | - ค่าเช่าทรัพย์สิน | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 0
|  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 20000
|  | - ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 210000
|  | - ค่าประกันสังคมพนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 33600
|  | - ค่าใช้สอยอื่น | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10800
|  | (2.2.3) ค่าวัสดุ | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | - วัสดุการศึกษา | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 30000
|  | (2.4) ค่าสาธารณูปโภค | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 12000
|  | (2.5) เงินอุดหนุน | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | - ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 020500000003 | [8 empty] | เงินรายได้ | 845400
2 | งานวิชาการ | โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน | 010100520006 | [9 empty] | 50000 | 0
|  | การเรียนการสอน | 010100520006
|  | - ค่าตอบแทนวิทยากร | 010100520006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 7200
|  | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 010100520006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 4500 | 0
|  | - ค่าอาหาร | 010100520006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 13500
|  | - ค่าพาหนะ | 010100520006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 16000 | 0
|  | - ค่าที่พัก | 010100520006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 4800 | 0
|  | - ค่าจ้างเหมาทำเอกสาร/จัดทำสื่อ | 010100520006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 4000 | 0
|  | โสตทัศนูปกรณ์/สถานที่ | 010100520006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน
3 | งานบริหาร | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร | 01000011006 | [9 empty] | 100000 | 0
|  | 3.1 ค่าใช้สอย | 01000011006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 100000 | 0
|  | - ค่าเบี้ยเลี้ยง | 01000011006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 12000 | 0
|  | - ค่าที่พัก พาหนะ | 01000011006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 25000 | 0
|  | - ค่าพาหนะ | 01000011006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 13000 | 0
|  | - ค่าลงทะเบียน | 01000011006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 50000 | 0
4 | งานฝึกปฏิบัติ | โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 1180000 | 0
| งานวิชาชีพ | 4.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 870000 | 0
|  | 4.1.1 ค่าตอบแทน | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน
|  | - ค่าตอบแทนการฝึกปฏิบัติงานทั่วไป | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 280000 | 0
|  | - ค่าตอบแทนการฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทาง | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 490000 | 0
|  | 4.1.2 ค่าใช้สอย | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน
|  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนิเทศงานการฝึกปฏิบัติงานทั่วไป | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 20000 | 0
|  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนิเทศงานการฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทาง | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 45000 | 0
|  | - ค่าใช้สอยอื่น | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 35000 | 0
|  | 4.1.3 เงินอุดหนุนโครงการย่อย : โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ | 040100010016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 310000 | 0
5 | งานกิจการ | โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้ | 160500
| นักศึกษา | 5.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | 5.1.1 ค่าใช้สอย | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้ | 20500
|  | 5.1.2 เงินอุดหนุนโครงการย่อย : | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้
| งานกิจการนักศึกษา | (1) โครงการย่อย : ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10000
| งานกิจการนักศึกษา | (2) โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้ | 20000
| งานกิจการนักศึกษา | (3) โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้ | 20000
| งานกิจการนักศึกษา | (4) โครงการไหว้ครู | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้ | 20000
| งานกิจการนักศึกษา | (5) โครงการพัฒนาแกนนำนักศึกษา | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้ | 40000
| งานกิจการนักศึกษา | (6) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา | 040100010034 | [8 empty] | เงินรายได้ | 30000
6 | งานวิชาการ/ | โครงการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา | 020200000002 | [8 empty] | เงินรายได้ | 200000
| บัณฑิตศึกษา | 6.1 หมวดเงินเดือน (พนักงานมหาวิทยาลัย) | 020200000002 | [8 empty] | เงินรายได้ | 0
|  | 6.2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 020200000002 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | 6.2.1 ค่าใช้สอย (ค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย) | 020200000002 | [8 empty] | เงินรายได้ | 6400
|  | 6.2.2 ค่าวัสดุ | 020200000002 | [8 empty] | เงินรายได้ | 7600
|  | 6.3 เงินอุดหนุน | 020200000002 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | 6.3.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 020200000002 | [8 empty] | เงินรายได้ | 186000
7 | งานวิชาการ/บัณฑิตศึกษา | โครงการผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 1400000
|  | 7.1 หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 113300
|  | 7.2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | 7.2.1 ค่าตอบแทน | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | - ค่าทำการอาหารนอกเวลา | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10000
|  | - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 50000
|  | 7.2.2 ค่าใช้สอย | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 120000
|  | - ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 150000
|  | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 100000
|  | - ค่าอาหารกลางวัน | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 120000
|  | - เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 4744
|  | - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 80000
|  | 7.2.3 ค่าวัสดุ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | - วัสดุวิทยาศาสตร์ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 100000
|  | - วัสดุตำรา | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 50000
|  | - วัสดุสำนักงาน | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 30000
|  | - วัสดุงานบ้านงานครัว | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 20000
|  | - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 20000
|  | - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
|  | - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 50000
|  | - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10000
|  | - วัสดุอื่นๆ | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 20000
|  | 7.2.4 หมวดครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 200000
|  | 7.2.5 หมวดค่าสาธารณูปโภค | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10000
|  | 7.2.6 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 100000
|  | (โครงการเตรียมความพร้อมเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ) | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | 7.2.7 รายจ่ายอื่น | 020500000004 | [8 empty] | เงินรายได้ | 36956
8 | งานบริหาร | โครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 4691000
| งานบริหาร | 8.1 โครงการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 2080300
|  | 8.1.1 หมวดเงินเดือน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 0
|  | 8.1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 443280
|  | 8.1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 30000
|  | - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 20000
|  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 30000
|  | - เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานมหาวิทยาลัย | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 60020
|  | - ค่าใช้สอยอื่น | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 7900
|  | - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 80000
|  | - ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 30000
|  | 8.1.4 หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 60000
|  | 8.1.5 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้
|  | - เงินอุดหนุน - ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 1309100
|  | - เงินอุดหนุน - โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10000
|  | 8.2 โครงการกองทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 2462700
| งานบริหาร | (1) โครงการย่อย : การพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 100000
| งานบริหาร | (2) โครงการย่อย : การปฐมนิเทศและเสริมความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานแก่อาจารย์และบุคลากรใหม่ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
| งานบริหาร | (3) โครงการย่อย : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
| งานบริหาร | (4) โครงการย่อย : การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
| งานบริหาร | (5) โครงการย่อย : การพัฒนาระบบประเมินการบริหาร | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
| งานบริหาร | (6) โครงการย่อย : การพัฒนาระบบ 5 ส. | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
| งานบริหาร | (7) โครงการย่อย : การเพิ่มค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลงานและเกณฑ์ภาระงาน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 1400000
| งานบริหาร | (8) โครงการย่อย : การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 50000
| งานบริหาร | (9) โครงการย่อย : การพัฒนาบุคลากรมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 200000
| งานบริหาร | (10) โครงการย่อย : การพัฒนาผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10000
| งานบริหาร | (11) โครงการย่อย : การประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
| งานบริหาร | (12) โครงการย่อย : เวทีการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10000
| งานบริหาร | (13) โครงการย่อย : การรับรองแขกคณะเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10000
| งานบริหาร | (14) โครงการย่อย : การส่งเสริมการสร้างทีมงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 10000
| งานบริหาร | (15) โครงการย่อย : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากรสำนักงาน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 24000
| งานนโยบายและแผน | (16) โครงการย่อย : การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
| งานบริหาร | (17) โครงการย่อย : การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรการเงินคณะเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
| งานวิจัย | (18) โครงการย่อย : การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางเภสัชศาสตร์ (เงินอุดหนุนการเดินทาง เงินรางวัลการตีพิมพ์/เผยแพร่) | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 200000
| งานวิจัย | (19) โครงการย่อย : การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 50000
| งานวิจัย | (20) โครงการย่อย : การพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 5000
| งานวิจัย | (21) โครงการย่อย : การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางาน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 150000
| งานกิจการนักศึกษา | (22) โครงการย่อย : การทำบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 15000
| งานกิจการนักศึกษา | (23) โครงการย่อย : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากรงานกิจการนักศึกษาและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 18000
| งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ | (24) โครงการย่อย : การจัดทำสารเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 46500
| งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ | (25) โครงการย่อย : การประชาสัมพันธ์เชิงรุก | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 40000
| งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ | (26) โครงการย่อย : การจัดการความรู้ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 8000
| กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ | (27) โครงการย่อย : การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนสำหรับอาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 13200
| กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม | (28) โครงการย่อย : การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนสำหรับอาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 28800
| กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | (29) โครงการย่อย : การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนสำหรับอาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 19200
| งานปฏิบัติการ | (30) โครงการย่อย : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากรงานปฏิบัติการ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 15000
|  | 8.3 โครงการกองทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 148000
| งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ | (1) โครงการย่อย : การตอบแทนการปฏิบัติงานวิชาชีพประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 100000
| งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ | (2) โครงการย่อย : การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสำหรับงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ | 020500000001 | [8 empty] | เงินรายได้ | 48000
|  | 8.4 โครงการกองทุนเพื่อภารกิจจำเป็นและภารกิจเร่งด่วนเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ (เตรียมเสนอปรับแผนเพิ่ม-เพื่อขอใช้เงินเหลือจ่ายประจำปี 2554) | [9 empty] | เงินรายได้ | 3950000
| งานบริหาร | (1) โครงการย่อย : การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารของคณะเภสัชศาสตร์ | [9 empty] | เงินรายได้ | 500000
| งานบริหาร | (2) โครงการย่อย : การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย | [9 empty] | เงินรายได้ | 100000
| งานบริหาร | (3) โครงการย่อย : การสมทบการชำระค่าสาธารณูปโภค | [9 empty] | เงินรายได้ | 1080000
| งานวิจัย | (4) โครงการย่อย : การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางเภสัชศาสตร์ในที่ประชุม 5th Annual Conference ประจำปีการศึกษา 2555 (งานวิจัย) | [9 empty] | เงินรายได้ | 80000
| งานวิชาการ | (5) โครงการย่อย : การพัฒนาห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ | [9 empty] | เงินรายได้ | 200000
| งานวิชาการ | (6) โครงการย่อย : การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอบรมระยะสั้น | [9 empty] | เงินรายได้ | 100000
| งานวิชาการ | (7) โครงการย่อย : การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา | [9 empty] | เงินรายได้ | 10000
| งานวิจัย | (8) โครงการย่อย : การเชิญอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาสอนและบรรยายพิเศษ (120,000บาท) | [9 empty] | เงินรายได้ | ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย (อัตราProfessor J. Edward Moreton)
| งานวิชาการ | (9) โครงการย่อย : การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยภาษาต่างประเทศ (ใช้งบประมาณภายใต้โครงการค่าตอบแทนบุคลากรฯ) | [9 empty] | เงินรายได้ | 0
| กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | (10) โครงการย่อย : การพัฒนาผู้ป่วยจำลองเพื่อใช้ในการเรียนการสอน | [9 empty] | เงินรายได้ | 20000
| งานวิชาการ | (11) โครงการย่อย : การเตรียมรับนักศึกษาโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร | [9 empty] | เงินรายได้ | 20000
| กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | (12) โครงการย่อย : การต่อเติมและปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | [9 empty] | เงินรายได้ | 710000
| งานปฏิบัติการ | (13) โครงการย่อย : การกำจัดของเสียอันตรายที่เกิดจากการทำปฏิบัติการเรียนการสอน และการวิจัย | [9 empty] | เงินรายได้ | 250000
| งานปฏิบัติการ | (14) โครงการย่อย : การสมทบเพื่อการพัฒนาหน่วยผลิต วิเคราะห์ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร | [9 empty] | เงินรายได้ | 300000
| งานปฏิบัติการ | (15) โครงการย่อย : การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการรายการจำเป็นเร่งด่วน | [9 empty] | เงินรายได้ | 100000
| งานบริหาร | (15) โครงการย่อย : การอุดหนุนทุนพัฒนาบุคลากร | [9 empty] | เงินรายได้ | 480000
9 | งานวิจัย | โครงการวิจัย : สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสและต้านอนุมูลอิสระจากช้าพลู (การวิจัยสร้างองค์ความรู้) | 050100020021 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 239800
10 | งานวิจัย | โครงการวิจัย : การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยงจากภาวะ oxidative stress (การวิจัยสร้างองค์ความรู้) | 050100020019 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 239800
11 | งานวิจัย | โครงการวิจัย : การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง (การวิจัยสร้างองค์ความรู้) | 050100020020 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 140700
12 | งานวิจัย | โครงการวิจัย : การผลิตสารต้านทานแบบโนโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเอเชียติโคไซต์เพื่อการควบคุมคุณภาพบัวบก (การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี) | 050100030016 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 182500
13 | กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ | โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร:การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย และเสริมสร้างทักษะการสร้างเสริมสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) | 060100050004 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 40000 | 0
14 | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการหมอยาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 (การให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่โรงพยาบาล) | 060100050005 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 67500 | 0
15 | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน | 060100050006 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 71000 | 0
16 | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการการประชุมวิชาการเภสัชสนเทศกับความปลอดภัยผู้ป่วย | 060100050007 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 44500 | 0
17 | กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม | โครงการแนวทางการควบคุมมาตรฐานการผลิตและประเมินประสิทธิภาพเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ | 060100040002 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 69500 | 0
18 | กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ | โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 060100030001 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 133600 | 0
19 | งานปฏิบัติการ | โครงการจัดทำมาตรฐานตำรับยาสมุนไพร UBU Specification Series 2 : ตำรับยาเหลืองปิดสมุทร | 070100020026 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 43750 | 0
20 | งานปฏิบัติการ | โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (2) | 070100020067 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 43500 | 0
21 | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการฐานข้อมูลภาษาอีสานที่ใช้สื่อสารด้านสุขภาพ | 070100020028 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 10000 | 0
22 | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการพ่อแม่อาสาสร้างสรรค์สร้างสุข | 070100020033 | [8 empty] | งบแผ่นดิน | 56550 | 0
23 |  | โครงการกองทุนเพื่อการภารกิจจำเป็นและภารกิจเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ (รอขออนุมัติงบเพิ่มเติมจากเงินเหลือจ่ายประจำปี 2554) | [10 empty] | 3950000
|  | (1) โครงการย่อย : การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารของคณะเภสัชศาสตร์ | [10 empty] | 500000
|  | (2) โครงการย่อย : การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย | [10 empty] | 100000
|  | (3) โครงการย่อย : การสมทบการชำระค่าสาธารณูปโภค | [10 empty] | 1080000
|  | (4) โครงการย่อย : การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางเภสัชศาสตร์ในที่ประชุม 5th Annual Conference ประจำปีการศึกษา 2555 (งานวิจัย) | [10 empty] | 80000
|  | (5) โครงการย่อย : การพัฒนาห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ | [10 empty] | 200000
|  | (6) โครงการย่อย : การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอบรมระยะสั้น | [10 empty] | 100000
|  | (7) โครงการย่อย : การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา | [10 empty] | 10000
|  | (8) โครงการย่อย : การเชิญอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาสอนและบรรยายพิเศษ (120,000บาท) | [10 empty] | ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย (อัตราProfessor J. Edward Moreton)
|  | (9) โครงการย่อย : การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยภาษาต่างประเทศ (ใช้งบประมาณภายใต้โครงการค่าตอบแทนบุคลากรฯ) | [10 empty] | 0
|  | (10) โครงการย่อย : การพัฒนาผู้ป่วยจำลองเพื่อใช้ในการเรียนการสอน | [10 empty] | 20000
|  | (11) โครงการย่อย : การเตรียมรับนักศึกษาโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร | [10 empty] | 20000
|  | (12) โครงการย่อย : การต่อเติมและปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | [10 empty] | 710000
|  | (13) โครงการย่อย : การกำจัดของเสียอันตรายที่เกิดจากการทำปฏิบัติการเรียนการสอน และการวิจัย | [10 empty] | 250000
|  | (14) โครงการย่อย : การสมทบเพื่อการพัฒนาหน่วยผลิต วิเคราะห์ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร | [10 empty] | 300000
|  | (15) โครงการย่อย : การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการรายการจำเป็นเร่งด่วน | [10 empty] | 100000
|  | (15) โครงการย่อย : การอุดหนุนทุนพัฒนาบุคลากร | [10 empty] | 480000
งบแผ่นดิน

## Sheet3
แบบฟอร์มสรุปโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่ |  | ชื่อโครงการ | งบประมาณรวม
รหัสโครงการ
1 | (2) | 2 | 12
แผนงานผลิตบัณฑิต
ก. เงินงบประมาณแผ่นดิน |  |  | 22812100
1 | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (เงินงบประมาณแผ่นดิน) | 19475340
|  | โครงการรองรับการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - ประกอบด้วย | 776760
(1.1) | กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ | โครงการพัฒนาแนวคิดของชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม | 7000
(1.2) | งานวิชาการ | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | 38000
(1.3) | งานวิชาการ | โครงการสอบประมวลความรอบรู้ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 | 18000
(1.4) | งานวิชาการ | โครงการดำเนินงานสารนิพนธ์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ | 80000
(1.5) | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการพัฒนาแนวคิดด้านเภสัชกรรมคลินิกกับวิชาชีพเภสัชกรรม | 6000
(1.6) | กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม | โครงการศึกษาพืชสมุนไพรนอกสถานที่รายวิชาปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ | 20360
(1.7) | งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ | โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ | 80000
(1.8) | งานปฏิบัติการ | โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 350000
(1.9) | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการสมทบการดำเนินการจ้างเหมาทำความสะอาด | 100000
(1.10) | งานวิชาการ | โครงการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา | 45600
(1.11) | กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม | โครงการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชภัณฑ์) 6 ปี | 31800
2 | สำนักงานเลขานุการ | โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร (ขอ 400,000 บาท ปรับลดเหลือ 200,000 บาท) | 200000
3 | งานกิจการนักศึกษา (ฝึกปฏิบัติ งานวิชาชีพ) | โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (วงเงิน 2,360,000 บาท) | 2360000
|  | - งบกลางการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ | 1760000
- ค่าตอบแทนทั่วไป
- ค่าตอบแทนเฉพาะทาง
- คชจ.นิเทศงานทั่วไป
- คชจ.นิเทศงานเฉพาะทาง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
- งบรองรับโครงการย่อยการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประกอบด้วย
(3.1) | งานกิจการนักศึกษา (ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ) | โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป | 60000
(3.2) | งานกิจการนักศึกษา (ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ) | โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง | 90000
(3.3) | งานกิจการนักศึกษา (ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ) | โครงการวิจัยค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองของนักศึกษา | 70000
(3.4) | กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม (ฝึกปฏิบัติ งานวิชาชีพ) | โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 สาชาเภสัชภัณฑ์ก่อนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ศึกษาดูงานด้านผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ | 120000
(3.5) | งานกิจการนักศึกษา(ฝึก ปฏิบัติงานวิชาชีพ) | โครงการมัชฌิมนิเทศพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่วิชาชีพ | 130000
(3.6) | งานกิจการนักศึกษา (ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ) | โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ | 50000
(3.7) | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการพัฒนาทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม | 80000
ข. เงินรายได้
- เงินรายได้ ป.ตรี |  |  | 1903100
1 | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (เงินรายได้) | 1736100
4 | งานกิจการนักศึกษา | โครงการพัฒนานักศึกษา - ประกอบด้วย | 167000
(4.1) | งานกิจการนักศึกษา | โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ | 10000
(4.1) | งานกิจการนักศึกษา | โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม | 50000
(4.3) | งานกิจการนักศึกษา | โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต | 30000
(4.4) | งานกิจการนักศึกษา | โครงการพัฒนาแกนนำนักศึกษา | 50000
(4.5) | งานกิจการนักศึกษา | โครงการไหว้ครู | 27000
- เงินรายได้บัณฑิตศึกษา |  |  | 2570000
5 | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา | 470000
6 | งานวิชาการ | โครงการผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต | 2100000
- เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต |  |  | 6689000
7 | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต | 3333750
|  | - โครงการรองรับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหน่วยงานโดยใช้เงินกองทุนฯ ประกอบด้วย | 3355250
(7.1) | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการจัดทำและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี | 6750
(7.2) | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล | 6600
(7.3) | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 8200
(7.4) | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการพัฒนาระบบการประเมินภาระงานและระบบบริหาร | 8000
(7.5) | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน | 4100
(7.6) | สำนักงานเลขานุการ | โครงการพัฒนาระบบ 5 ส. | 7200
(7.7) | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการเพิ่มค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามผลงานและเกณฑ์ภาระงาน | 1400000
(7.8) | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ | 45000
(7.9) | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการพัฒนาบุคลากรมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ (วงเงิน 286,200 บาท) เตรียมเสนอขอปรับแผนเพิ่ม | 0
(7.10) | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น | 20000
(7.11) | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการเวทีการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ | 10500
(7.12) | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการรับรองแขกคณะเภสัชศาสตร์ | 20000
(7.13) | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการรับรองคณาจารย์และบุคลากรใหม่คณะเภสัชศาสตร์ | 20000
(7.14) | กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ | โครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ | 3000
(7.15) | กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ | โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนให้แก่คณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ | 13500
(7.16) | งานปฏิบัติ การ | โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากรงานปฏิบัติการ | 11100
(7.17) | กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม | โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนให้แก่คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม | 17100
(7.18) | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนสำหรับอาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | 16200
(7.19) | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการปรับปรุงส่วนแสดงผลิตภัณฑ์ยาสำหรับการเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตสาขาเฉพาะทางและหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 2 | 20000
(7.20) | งานกิจการนักศึกษา (ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ) | โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมสำหรับคณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและกิจการนักศึกษา | 19500
(7.21) | งานกิจการนักศึกษา (ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ) | โครงการความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม | 50000
(7.22) | งานแผนและวิจัย | โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2555-2559 | 25000
(7.23) | งานกิจการนักศึกษา | โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ | 30000
(7.24) | สำนักงานเลขานุการ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการประยุกต์สู่สำนักงานคุณภาพ | 75000
(7.25) | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการปฐมนิเทศและเสริมความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานแก่อาจารย์และบุคลากรใหม่ | 5000
(7.26) | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการพัฒนาผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ | 25000
(7.27) | งานกิจการนักศึกษา | โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา | 40000
(7.28) | กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ | โครงการสำรวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขา : ชีวเคมีและอณูชีววิทยา จุลชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชวิทยา พิษวิทยา | 10000
(7.29) | สำนักงานเลขานุการ | โครงการส่งเสริมการสร้างทีมงานของบุคลากร (ตัดเสื้อสูท) | 80000
(7.30) | สำนักงานเลขานุการ | โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากรสำนักงานเลขานุการ | 27000
(7.31) | งานวิชาการ | โครงการพัฒนาห้องเอกสารอ้างอิงคณะเภสัชศาสตร์ | 50000
(7.32) | งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ | โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก | 40000
(7.33) | งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ | โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ | 10000
(7.34) | งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ | โครงการจัดทำสารเภสัชศาสตร์ | 46500
(7.35) | งานแผนและวิจัย | โครงการรองรับการพัฒนางานวิจัย (รายละเอียดแสดงในแผนงานวิจัย) | 415000
(7.36) | งานแผนและวิจัย | โครงการรองรับงานบริการวิชาการแก่ชุมชน (รายละเอียดแสดงในแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน) | 30000
(7.37) | งานแผนและวิจัย | โครงการรองรับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (รายละเอียดแสดงในแผนงานทำนบำรุงศิลปวัฒนธรรม) | 320000
(7.38) | สำนักงานเลขานุการ (งบกลาง) | โครงการเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ | 420000
แผนงานวิจัย
ก. เงินงบประมาณแผ่นดิน |  |  | 3806000
8 | กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม | การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร | 1193500
9 | กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ | การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยโดยกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโน เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย | 1321100
10 | กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม | การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยงจากภาวะ oxidative stress | 368500
11 | กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม | การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์ | 312400
12 | กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม | สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสและต้านอนุมูลอิสระจากช้าพลู | 336600
13 | กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ | การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง | 273900
ข. เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต |  |  | 415000
| งานแผนและวิจัย | โครงการรองรับการพัฒนาระบบงานวิจัย | 415000
7.37(1) | งานแผนและวิจัย | โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางเภสัชศาสตร์ (เพื่อรองรับเดินทางไปนำเสนอผลงาน) | 100000
7.37(2) | งานแผนและวิจัย | โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ (เพื่อเป็นเงินรางวัลการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน) | 80000
7.37(3) | งานแผนและวิจัย | โครงการสัมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย | 30000
7.37(4) | งานแผนและวิจัย | โครงการพัฒนางานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ (เพื่อรองรับการประชุมกรรมการบริหารงานวิจัย) | 5000
7.37(4) | งานแผนและวิจัย | โครงการสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางาน | 200000
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
ก. เงินงบประมาณแผ่นดิน |  |  | 1887700
14 | กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ | โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร : การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย | 60000
15 | กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ | โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 259200
16 | งานปฏิบัติการ | โครงการสวนสมุนไพรโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 200000
17 | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการกิจกรรมการสร้างสื่อกลางด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชน | งบ สสส.
18 | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการจัดการโรค (Disease Management) ที่พบบ่อยในร้านยา ครั้งที่ 3 | 0
19 | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการประชุมวิชาการเภสัชบำบัดขั้นสูง (Advanced Pharmacotherpy) ครั้งที่ 6 | 130000
20 | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการหมอยาเคลื่อนที่ (การให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่โรงพยาบาล) | 134000
21 | กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม | โครงการบริการวิชาการเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ | 68500
22 | งานแผนและวิจัย | โครงการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติเรื่อง Patient safty ; From product to patient care and translation research | 900000
23 | งานแผนและวิจัย | โครงการประชุมวิชาการภาคีเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ 3 สถาบัน | 136000
ข. เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต |  |  | 30000
| งานแผนและวิจัย | โครงการรองรับงานบริการวิชาการแก่ชุมชน | 30000
7.36(1) | กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ | โครงการพัฒนาหน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ | 30000
แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ก. เงินงบประมาณแผ่นดิน |  |  | 480000
24 | งานปฏิบัติการ | โครงการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้งและเครื่องยาไทยภาคอีสาน | 150000
25 | งานปฏิบัติการ | โครงการจัดทำมาตรฐานตำรับยาสมุนไพร UBU Specification Series 1 : ตำรับยาแก้ไข้จันทน์ลีลา | 150000
26 | งานกิจการนักศึกษา | โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม | 100000
27 | งานกิจการนักศึกษา | โครงการเภสัชกร ม.อุบลฯ คนเก่ง คนดี | 80000
ข. เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต |  |  | 320000
| งานแผนและวิจัย | โครงการรองรับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย | 320000
7.37(1) | งานกิจการนักศึกษา | โครงการทำบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ | 20000
7.37(2) | งานปฏิบัติ การ | โครงการจัดตั้งหน่วยผลิตยาสมุนไพร | 300000